## Sheet1
|  |  |  | Week 21 | [6 empty] | Week 22 | [6 empty] | Week 23 | [6 empty] | Week 24 | [6 empty] | Week 25
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu
Tasks | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19
Finalize experiment design, prepare music/test setup | bar: 2025-05-16 to 2025-05-25
Pilot testing with 1-2 participants | bar: 2025-05-22 to 2025-05-25
Data collection with all participants | bar: 2025-05-26 to 2025-06-01
Statistical analysis, and result visualization | bar: 2025-06-02 to 2025-06-13
Report writing, and oral presentation preparation | bar: 2025-06-09 to 2025-06-19
Project Delivery | bar: 2025-06-19